## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DEOLINA GONÇALVES PEREIRA |  | COD: |  | 31082546 | S.R.E.: | ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 87663.4996 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020019 | Demolição de reboco ou emboço ou revestimento com argamassa | m2 | 10.764 | 10.12 | 12.5255 | 134.8228 | 3,45*3,12 |  | parede do refeitório, divisa com cozinha
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
97644 SINAPI MG | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m2 | 1.26 | 8.43 | 10.4338 | 13.1418 | 0,6*2,1 |  | banheiro masculino
Será medido por área da esquadria a ser removida (m²). O item remunera o fornecimento de ferramentas e mão de obra para remoção de forma manual de portas, sem reaproveitamento
020035 | Remoção de louças (lavatório, pia, tanque, vaso sanitário) | un | 1 | 43.83 | 54.2484 | 54.25 | 1 |  | tanque área externa
Será medido pela quantidade real de louças com provável reaproveitamento ou não, inclusive sistema de fixação medida no projeto ou aferida antes da demolição (un). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: remoção de louças e sistema de fixação, fragmentação das unidades sem possibilidade de reaproveitamento e a seleção e acomodação do restante, separação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 202.2146
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | m2 | 6 | 134.96 | 167.04 | 1002.24 | 6 |  | Geral
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
070700 | Fornecimento, transporte e colocação de forro:
070703 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de aço (Metalon), dimensões 200x6000 mm | m2 | 70.84 | 73.61 | 91.1071 | 6454.2324 | 10,46+8,75+10,56+2,73+12+11,85+8,97+3,39+2,13 |  | Depósito de brinquedos, Administração, depósito, Sanitário 1, circulação, Biblioteca 1 e 2, Sanitário 2
Será medido por área de forro instalado (m²). O item remunera o fornecimento e instalação de forro alveolar extrudado, em lâminas de PVC rígido, auto extinguível, imune à corrosão, resistente a álcool e materiais de limpeza, constituído por: lâminas com largura de 200 mm e espessuras de 8 a 10 mm, estrutura de sustentação primária, em tubos de aço (Metalon) de 20 x 20 mm, espessura de 1,0 mm, com espaçamento máximo de: 500 mm, estrutura de sustentação secundária em perfil cartola de 1 1/4" x 5/8", espessura de 0,7 mm, com espaçamento máximo de: 1000 mm, materiais acessórios para fixação.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 7456.4724
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
ED-9156 SETOP MG NORTE | Tanque de mármore sintético duplo, capacidade 37 litros, inclusive acessórios de fixação, válvula de escoamento de metal com acabamento cromado e sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, exclusive torneira | un | 1 | 783.07 | 969.2057 | 969.2057 | 1 |  | área externa
Será medido por unidade instalada (un). O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque em louça duplo com capacidade para 37 litros, inclusive sifão plástico de 1 1/4" x 2"; tubo em pvc de 2"; válvula em latão de 1 1/4’ x 2" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 969.2057
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100300 | Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento.
100309 | Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x9w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | un | 3 | 172.02 | 212.9092 | 638.73 | 3 |  | salas
ED-17905 SETOP MG NORTE | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos | un | 9 | 358.6 | 443.8392 | 3994.56 | 9 |  | Para luminárias de emergência
Será medido por unidade de ponto instalado (un). O item remunera o fornecimento materiais e mão de obra para criação de ponto elétrico com três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um ( 1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm ( 3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 ( 70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/ concreto com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 4633.29
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 | Instalação de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares
Será medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento. As dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingueta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta externa.
110501 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) | un | 1 | 836.95 | 1035.893 | 1035.893 | 1 |  | banheiro masculino
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1035.893
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | m2 | 3.36 | 488.14 | 604.1709 | 2030.0112 | 2*0,8*2,1 |  | porta das novas divisões de drywall da sala 7
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2030.0112
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | um | 2 | 119.09 | 147.3977 | 294.8 | 2 |  | porta das novas divisões de drywall da sala 7
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 294.8
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m2 | 117.801 | 36.23 | 44.8419 | 5282.152 | 3,45*3,12+50,97*2,1 |  | parede do refeitório, divisa com cozinha e parte interna do muro lateral das salas 3, 4 e 5
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m2 | 10.764 | 9.46 | 11.7086 | 125.9996 | 3,45*3,12 |  | parede do refeitório, divisa com cozinha
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 5408.1516
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | m2 | 0.7881 | 189.7 | 234.7917 | 185.4841 | 0,7*0,32+0,55*0,3+0,6*0,25+0,62*0,22+0,23*0,49 |  | salas de aula em geral e banheiro da biblioteca
Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 185.4841
170000 | PINTURA
170107 | Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | m2 | 2.52 | 31.45 | 38.9257 | 98.1036 | 0,6*2,1*2 |  | porta do banheiro masculino
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas ou óleo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em duas demãos , sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.
170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 170.721 | 23.81 | 29.4696 | 5031.1184 | 3,45*3,12+50,97*2,1+((6,55+2,9)*2,8)*2 |  | parede do refeitório, divisa com cozinha + parte interna do muro lateral das salas 3, 4 e 5 + drywall de divisão da sala 7
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.
ED-14802 SETOP MG NORTE | Pintura esmalte base água em superfície de concreto/alvenaria, três (3) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva) | m2 | 256.428 | 25.2 | 31.19 | 7998.0517 | (9,4+41,8+98,1+36,19)*1,2+(17,2-3,1)*1,2*2 |  | Externas dos cômodos + fachada frontal interno e externo
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta esmalte em três demãos; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de aplicação da tinta óleo, em duas demãos.
ED-50451 SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 1638.408 | 15.77 | 19.5185 | 31981.7632 | (8,2+16+22+22)*3,03+(22,8+24,5+21,6)*2,85+(6,3+16,8)*2,39+(15,6+13)*3,12+(32,95-3,45)*3,12+12,9*1,4*2+(1,3*8+5*2)*0,8+(25,1+24,8)*2,61+6,72*3,2+(12,98+12+13,78+18,98+13,9+12+7,38)*3,5+(7,3+6,08)*1,7+(9,4+41,8+98,1+36,19)*2,3+(17,2-3,1)*0,95*2 |  | todas as paredes internas dos cômodos + externo dos cômodos + fachada frontal interno e externo. Exceto: cozinha e banheiros na altura dos azulejos, lado interno dos muros, parede do refeitório, divisa com cozinha + parte interna do muro lateral das salas 3, 4 e 5 + drywall de divisão da sala 7.
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). o item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50452 - SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 175.71 | 17.3 | 21.4122 | 3761.9511 | 30+30+15+4,2+9,45+9,45+39,3+38,31 |  | sala 1, sala 2, secretaria, arquivo, sanitários masc. e fem., sala 6, sala 7
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50484 SETOP MG NORTE | Emassamento em parede em chapa de gesso acartonado (drywall) com massa corrida (pva), uma (1) demão, inclusive lixamento para pintura | m2 | 52.92 | 12 | 14.8524 | 785.862 | ((6,55+2,9)*2,8)*2 |  | drywall de divisão da sala 7 conforme projeto
Será medido pela área de superfície emassada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de massa corrida à base de pva, recomendada para a correção de pequenos defeitos, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, remoção de partes soltas, irregularidades e poeira, conforme recomendações do fabricante; aplicação da massa, em duas demãos em camadas finas com lixamentos intermediários, conforme especificações do fabricante, lixamento final e remoção do pó da superfície emassada.
ED-50505 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m2 | 1894.836 | 2.82 | 3.4903 | 6612.9916 | (9,4+41,8+98,1+36,19)*1,2+(17,2-3,1)*1,2*2+(8,2+16+22+22)*3,03+(22,8+24,5+21,6)*2,85+(6,3+16,8)*2,39+(15,6+13)*3,12+(32,95-3,45)*3,12+12,9*1,4*2+(1,3*8+5*2)*0,8+(25,1+24,8)*2,61+6,72*3,2+(12,98+12+13,78+18,98+13,9+12+7,38)*3,5+(7,3+6,08)*1,7+(9,4+41,8+98,1+36,19)*2,3+(17,2-3,1)*0,95*2 |  | todas as paredes internas dos cômodos + externo dos cômodos + fachada frontal interno e externo. Exceto: cozinha e banheiros na altura dos azulejos, lado interno dos muros, parede do refeitório, divisa com cozinha + parte interna do muro lateral das salas 3, 4 e 5 + drywall de divisão da sala 7.
Será medido por área de parede a ser restaurada (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
ED-50506 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em teto para remoção de tinta | m2 | 175.71 | 3.19 | 3.9483 | 694.0545 | 30+30+15+4,2+9,45+9,45+39,3+38,31 |  | sala 1, sala 2, secretaria, arquivo, sanitários masc. e fem., sala 6, sala 7
Será medido por área do teto a ser restaurado (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 56963.8961
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250100 | Abrigos
Será medido por unidade de abrigo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro nº 14, nas dimensões indicadas, inclusive materiais acessórios para a fixação.
250104 | Abrigo em chapa de aço carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensões (75x30x25)cm com uma porta com vidro transparente com a inscrição "incêndio", para extintor, fornecimento e instalação, exclusive extintor | un | 6 | 284.43 | 352.039 | 2112.24 | 6 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | un | 8 | 24.36 | 30.1504 | 241.2 | 8 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250305 | Luminária de emergência autônoma, tipo led com dois faróis, potência total de 8w, fornecimento e instalação | un | 1 | 195.4 | 241.8466 | 241.85 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | un | 18 | 23.42 | 28.9869 | 521.82 | 13+3+1+1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | un | 9 | 17.08 | 21.1399 | 190.26 | 9 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250403 | Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm | un | 1 | 16.79 | 20.781 | 20.78 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | un | 1 | 46.61 | 57.6892 | 57.69 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Outros
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 9 | 193.15 | 239.0618 | 1738.35 | 9 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 5124.19
260000 | OUTROS
96359 - SINAPI MG | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m², com vãos. | m2 | 26.46 | 102.59 | 126.9756 | 3359.8908 | (6,55+2,9)*2,8 |  | Divisão da sala 7 conforme projeto
Que será medido em m². Vãos até 2,00 m² não serão descontados e as espalas não serão medidas. O item remunera o fornecimento e instalação de drywall, inclusive arremate entre placas com fita telada e massa, fixação com parafusos e guias.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3359.8908
|  | TOTAL CUSTO (SEM BDI)= |  |  |  | 87663.4996
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  | 23.77% | BDI OBRA =
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 87663.4996
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PALOMA ALMEIDA DUARTE |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 366944 |  |  |  | Data da elaboração: | 2026-03-20
Nome do responsável legal pelo município: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA MUNICIPAL DEOLINA GONÇALVES PEREIRA | [6 empty] | SRE: ARAÇUAÍ-MG
| MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG, DISTRITO DE CAMPO VERDE | [6 empty] | ENDEREÇO: RUA DOIS, Nº 26 – DISTRITO DE CAMPO VERDE – NOVORIZONTE/MG
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 202.2146 | 0.2307% | 100% | 202.2146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 202.2146
070000 | COBERTURA E FORRO | 7456.4724 | 8.506% | 100% | 7456.4724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7456.4724
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 969.2057 | 1.106% | 100% | 969.2057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 969.2057
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 4633.29 | 5.285% | 20% | 926.658 | 80% | 3706.632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4633.29
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 1035.893 | 1.182% |  | 0 | 100% | 1035.893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1035.893
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2030.0112 | 2.316% |  | 0 | 100% | 2030.0112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2030.0112
130000 | FERRAGENS | 294.8 | 0.3363% |  | 0 | 100% | 294.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 294.8
140000 | REVESTIMENTO | 5408.1516 | 6.169% | 30% | 1622.4455 | 50% | 2704.0758 | 20% | 1081.6303 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5408.1516
160000 | VIDROS | 185.4841 | 0.2116% | 100% | 185.4841 |  | 0 | 65% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185.4841
170000 | PINTURA | 56963.8961 | 64.98% |  | 0 | 20% | 11392.7792 | 60% | 34178.3377 | 20% | 11392.7792 |  | 0 |  | 0 | 56963.8961
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 5124.19 | 5.845% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5124.19 |  | 0 |  | 0 | 5124.19
260000 | OUTROS | 3359.8908 | 3.833% |  | 0 | 100% | 3359.8908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3359.8908
13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | 12.96% | 11362.4803 | 27.98% | 24524.082 | 40.22% | 35259.968 | 18.84% | 16516.9692 | 0% | 0 | 0% | 0 | 87663.4996
TOTAL ACUMULADO |  | 87663.4996 | 100% | 12.96% | 11362.4803 | 40.94% | 35886.5624 | 81.16% | 71146.5303 | 100% | 87663.4996 | 100% | 87663.4996 | 100% | 87663.4996 | 87663.4996
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO