## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
CRECHE MUNICIPAL GENTE PEQUENA |  | COD: |  | 31335541 | S.R.E.: | ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG, POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 24826.9867 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020019 | Demolição de reboco ou emboço ou revestimento com argamassa | m2 | 55.37 | 9.14 | 10.12 | 560.3444 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95 |  | sala 3, sala 2, refeitório (parciais)
Será medido por área real de revestimento em massa de parede ou teto demolido, medida no projeto, ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos em massa em parede, ou teto, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
020021 | Remoção de soleira, peitoril e rodapé de cerâmica mármore ou granito inclusive a base | m | 18.77 | 8.59 | 10.6318 | 199.5251 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12) |  | sala 3, sala 2, refeitório (parciais)
Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, mármore ou granito inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou aferido antes da demolição (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris em material cerâmico, mármore ou granito, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
97644 SINAPI MG | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m2 | 1.2 | 8.43 | 10.4338 | 12.516 | 0,7*0,8+0,8*0,8 |  | cancelas
Será medido por área da esquadria a ser removida (m²) O item remunera o fornecimento de ferramentas e mão de obra para remoção de forma manual de portas, sem reaproveitamento
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 772.3855
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | m2 | 2 | 134.96 | 167.04 | 334.08 | 2 |  | Substituição de telhas danificadas geral
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 334.08
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ED-17905 SETOP MG NORTE | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos | un | 6 | 358.6 | 443.8392 | 2663.04 | 6 |  | Para luminárias de emergência conforme projeto de incêndio
Será medido por unidade de ponto instalado (un). O item remunera o fornecimento materiais e mão de obra para criação de ponto elétrico com três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um ( 1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm ( 3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 ( 70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/ concreto com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2663.04
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
ED-50983 - SETOP MG NORTE | Portão de grade em barra redonda 1/2" e requadro em barra chata 1.1/4"x3/16", exclusive cadeado e pintura | m2 | 1.2 | 366.87 | 454.075 | 544.884 | 0,7*0,8+0,8*0,8 |  | cancelas conforme projeto aquitetônico
Será medido pela área da grade instalada (m²). O item remunera a mão de obra para fixação da grade, por meio de grapas, ou chumbadores no piso; remunera também o fornecimento de solda nas porcas com os parafusos e outros tais como cimento, areia, necessários a esta fixação.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 544.884
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | m2 | 55.3715 | 36.23 | 44.8419 | 2482.7908 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95 |  | lateral direita sala 3, meia parede, canto superior direito sala 2, 3 paredes do refeitório (conforme indicado em projeto arquitetônico)
Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do reboco.
140104 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | m2 | 55.3715 | 9.46 | 11.7086 | 648.3827 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95 |  | lateral direita sala 3, meia parede, canto superior direito sala 2, 3 paredes do refeitório (conforme indicado em projeto arquitetônico)
Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do chapisco.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3131.1735
150000 | PISOS E RODAPÉS
150200 | Fornecimento e instalação de rodapés
150203 | Cerâmica H = 10cm | m | 18.77 | 10.97 | 13.5776 | 254.8966 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12) |  | lateral direita sala 3, meia parede, canto superior direito sala 2, 3 paredes do refeitório (conforme indicado em projeto arquitetônico)
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm; B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 254.8966
170000 | PINTURA
170103 | Tinta acrílica em parede, sem emassamento (duas demãos) | m2 | 55.3715 | 23.81 | 29.4696 | 1631.7539 | (3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95 |  | paredes que serão refeitos os rebocos, conforme indicado em projeto
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrílica; tinta à base de emulsão 100% acrílica, solúvel em água, acabamento fosco acetinado, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, lixamento, remoção do pó e aplicação do selador, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta acrílica, em duas demãos conforme especificações do fabricante, sobre superfície revestida com massa ou não.
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | m2 | 6.4 | 38.61 | 47.7876 | 305.856 | 0,7*0,8*1+0,8*0,8*1+1,3*2*2 |  | cancelas e portão de entrada
Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão.
ED-14802 SETOP MG NORTE | Pintura esmalte base água em superfície de concreto/alvenaria, três (3) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva) | m2 | 21.972 | 25.2 | 31.19 | 685.2443 | 18,31*1,2 |  | fachada frontal
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta esmalte em três demãos; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de aplicação da tinta óleo, em duas demãos.
ED-50451 SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 593.8735 | 15.77 | 19.5185 | 11592.3424 | (16,24+16,16+13,61+16,6+6,7+12,07)*2,95-(3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95+(6,76*2+12,48)*1,25+43,84*3,15+85,91*2,5+18,31*1,3 |  | paredes internas e externas, exceto cozinha e banheiros na altura do azulejo, exceto paredes que serão refeitos os rebocos
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). o item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50505 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m2 | 615.8455 | 2.82 | 3.4903 | 2149.3165 | (16,24+16,16+13,61+16,6+6,7+12,07)*2,95-(3,42+4,7+4,7+3,83+2,12)*2,95+(6,76*2+12,48)*1,25+43,84*3,15+85,91*2,5+18,31*2,5 |  | paredes internas e externas, exceto cozinha e banheiros na altura do azulejo, exceto partes que serão refeitos os rebocos
Será medido por área de parede a ser restaurada (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
ED-50508 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta | m2 | 5.2 | 4.86 | 6.0152 | 31.304 | 1,3*2*2 |  | portão de entrada
Será medido por área de esquadria a ser restaurada, em suas duas faces (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da esquadria existente
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 16395.8171
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | un | 6 | 24.36 | 30.1504 | 180.9 | 6 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | un | 8 | 23.42 | 28.9869 | 231.92 | 3+1+2+1+1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | un | 1 | 17.08 | 21.1399 | 21.14 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | un | 1 | 46.61 | 57.6892 | 57.69 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Outros
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 1 | 193.15 | 239.0618 | 239.06 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 730.71
080000
080001 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
090000
090001
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
100000
100001 |  |  |  |  | 0 | 0
100002 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
|  | TOTAL CUSTO (SEM BDI)= |  |  |  | 24826.9867
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  | 23.77% | BDI OBRA =
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 24826.9867
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PALOMA ALMEIDA DUARTE |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 366944 |  |  |  | Data da elaboração: | 2026-03-20
Nome do responsável legal pelo município: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| CRECHE MUNICIPAL GENTE PEQUENA | [6 empty] | SRE: ARAÇUAÍ-MG
| MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG, POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI | [6 empty] | ENDEREÇO: AVENIDA FARIAS LIMA, Nº 30 – POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI, NOVORIZONTE/MG
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 772.3855 | 3.111% |  | 0 |  | 0 | 100% | 772.3855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 772.3855
070000 | COBERTURA E FORRO | 334.08 | 1.346% |  | 0 |  | 0 | 100% | 334.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 334.08
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2663.04 | 10.73% |  | 0 |  | 0 | 100% | 2663.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2663.04
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 544.884 | 2.195% |  | 0 |  | 0 | 100% | 544.884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 544.884
140000 | REVESTIMENTO | 3131.1735 | 12.61% |  |  |  |  | 20% | 626.2347 | 80% | 2504.9388 |  | 0 |  | 0 | 3131.1735
150000 | PISOS E RODAPÉS | 254.8966 | 1.027% | [5 empty] | 0 | 100% | 254.8966 |  | 0 |  | 0 | 254.8966
170000 | PINTURA | 16395.8171 | 66.04% | [5 empty] | 0 | 50% | 8197.9086 | 50% | 8197.9086 |  | 0 | 16395.8171
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 730.71 | 2.943% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 730.71 |  | 0 | 730.71
8 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 0 | 40% | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.9% | 4940.6242 | 44.14% | 10957.744 | 35.96% | 8928.6185 | 0% | 0 | 24826.9867
TOTAL ACUMULADO |  | 24826.9867 | 100% | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.9% | 4940.6242 | 64.04% | 15898.3682 | 100% | 24826.9867 | 100% | 24826.9867 | 24826.9867
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO