## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
CRECHE MUNICIPAL BAMBA BALÃO |  | COD ESCOLA: |  | 31249831 | S.R.E.: | ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG, POVOADO DE INDAIÁ |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 12146.6623 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
97644 SINAPI MG | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m2 | 13.44 | 8.43 | 10.4338 | 140.1792 | 0,8*2,1*8 |  | todas as portas
Será medido por área da esquadria a ser removida (m²). O item remunera o fornecimento de ferramentas e mão de obra para remoção de forma manual de portas, sem reaproveitamento
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 140.1792
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ED-17905 SETOP MG NORTE | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos | un | 4 | 358.6 | 443.8392 | 1775.36 | 3+1 |  | Para luminárias de emergência
Será medido por unidade de ponto instalado (un). O item remunera o fornecimento materiais e mão de obra para criação de ponto elétrico com três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um ( 1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm ( 3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 ( 70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/ concreto com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1775.36
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | m2 | 13.44 | 488.14 | 604.1709 | 8120.0448 | 8*0,8*2,1 |  | todas as portas
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 8120.0448
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | un | 8 | 119.09 | 147.3977 | 1179.2 | 8 |  | todas as portas
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1179.2
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | un | 3 | 24.36 | 30.1504 | 90.45 | 3 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250305 | Luminária de emergência autônoma, tipo led com dois faróis, potência total de 8w, fornecimento e instalação | un | 1 | 195.4 | 241.8466 | 241.8466 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | un | 9 | 23.42 | 28.9869 | 260.91 | 1+2+4+1+1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | un | 1 | 17.08 | 21.1399 | 21.14 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250403 | Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm | un | 1 | 16.79 | 20.781 | 20.78 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | un | 1 | 46.61 | 57.6892 | 57.69 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Outros
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 1 | 193.15 | 239.0618 | 239.0618 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 931.8783
060000
060100
060101
060102
060103
060104
060105
060106
060107
060108
060109
070000
070100
070101
070102
070103
070104
070105
070106
070107
070108
070109
070110
070111
070112
070200
070201
070202
070203
070204
070205
070206
070300
070301
070302
070303
070304
070305
070400
070401
070402
070403
070404
070405
070406
070500
070501
070502
070503
070600
070601
070602
070603
070604
070605
070607
070608
070609
070610
070611
070612
070613
070614
070700
070701
070703
070704
070705
070800
070801
070802
070803
080000
080100
080101
080102
080103
080104
080105
080106
080200
080201
080202
080203
080204
080205
080206
080207
080208
080209
080210
080211
080212
080300
080303
080304
080400
080401
080402
080403
080404
080405
080406
080407
080408
080409
080410
080500
080501
080502
080600
080601
080602
080603
080604
080605
080606
080607
080608
080700
080701
080702
080703
080704
080705
080706
080707
080708
080709
080800
080801
080802
080803
080804
080805
080806
080807
080900
080901
080902
080903
081000
081001
081100
081101
081102
081103
081104
081105
081106
081107
081108
090000
090100
090101
090102
090103
090104
090105
090106
090107
090108
090200
090201
090202
090203
090300
090301
090302
090303
090304
090305
090400
090402
090403
090406
090500
090501
100000
100100
100101
100102
100200
100201
100300
100301
100302
100303
100304
100305
100306
100307
100308
100309
100310
100311
100312
100313
100400
100401
100402
100403
100404
100405
100406
100407
100408
100500
100501
100502
100503
100504
100505
100506
100507
100508
100509
100510
100511
100512
100513
100514
100515
100516
100517
100518
100519
100520
100521
100522
100523
100524
100600
100601
100602
100603
100604
100700
100701
100702
100703
100704
100705
100706
100707
100708
100709
100710
100711
100712
100707
100800
100802
100803
100804
100805
100807
100808
100809
100810
100812
100813
100814
100815
100817
100818
100819
100820
100821
100822
100823
100824
100825
100826
100827
100828
100900
100901
100902
100903
100904
100905
100906
101000
101001
101002
101003
101100
101101
101102
101103
101104
101105
101200
101201
101202
101203
101204
101205
101206
101207
101208
101209
101210
101211
101212
101213
101300
101301
101302
101303
101304
101305
101306
101307
101308
101309
101310
101311
101312
101313
101314
101315
101400
101401
101402
101403
101404
101405
101406
101407
101408
101409
101410
101411
101412
101413
101414
101415
101416
101417
101418
101419
101420
110000
110100
110101
110102
110103
110104
110105
110106
110107
110200
110201
110300
110301
110302
110400
110401
110500
110501
110502
110503
110504
110505
110506
110507
110600
110601
110602
110700
110701
110800
110801
120000
120100
120101
120102
120103
120104
120105
120106
120107
120108
120109
120110
120111
120200
120201
120202
120203
120300
120301
120302
130000
130100
130101
130102
130103
130104
130105
130106
130200
130201
130202
130203
130204
130205
130206
130207
130208
130209
130210
130211
130212
140000
140100
140101
140102
140103
140104
140105
140106
140107
140108
140109
140200
140201
140202
150000
150100
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150108
150111
150112
150113
150115
150116
150117
150200
150201
150202
150203
150204
150205
150206
150300
150301
150302
150400
150401
150402
150403
150404
150405
150406
150407
150408
150409
150410
160000
160100
160101
160102
160104
160105
170000
170100
170101
170102
170103
170104
170105
170106
170107
170108
170109
170110
170111
170200
170201
170202
170203
170204
180000
180100
180101
180102
180103
180104
180105
180106
180107
180108
180109
180110
180200
180201
180202
180203
180204
180205
190000
190100
190101
190103
190200
190201
190202
190203
190300
190301
190302
190303
190304
190305
190306
190307
190308
190400
190401
190402
190403
190404
190405
190406
190500
190501
190502
190503
190504
190505
190600
190601
190602
190603
190604
190605
190606
200000
200100
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200200
200201
200202
200203
200204
200300
200301
200302
200303
200304
200305
200308
200400
200401
200402
200403
200404
200500
200501
210000
210100
210101
210102
210103
210104
210105
210106
210200
210201
210202
210203
210300
210301
210302
230000
230100
230101
230102
230200
230201
230202
230203
240000
240100
240101
240102
240200
240201
240202
240203
240204
240205
240206
240207
240208
240209
240211
240212
240213
240214
240215
240216
240217
240300
240301
240302
240303
240304
240305
240306
240400
240401
240402
240403
250000
250100
250101
250102
250103
250104
250200
250201
250202
250203
250204
250205
250206
250207
250210
250211
250212
250213
250214
250215
250300
250301
250302
250303
250304
250305
250306
250307
250308
250400
250401
250402
250403
250404
250405
250500
250501
250504
250505
250506
250507
250510
250600
250601
250602
250603
250604
250605
250606
250607
250608
250609
250610
250611
250612
250700
250701
250702
250703
250704
250705
250706
250707
250708
250709
250710
250711
260000
260001
260002
260003
260004
260005
260006
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 0
|  | TOTAL CUSTO = |  |  |  | 12146.6623
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  | 23.77% | BDI OBRA =
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 12146.6623
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PALOMA ALMEIDA DUARTE |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 366944 |  |  |  | Data da elaboração: | 2026-03-20
Nome do responsável legal pelo município: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| CRECHE MUNICIPAL BAMBA BALÃO | [6 empty] | SRE: ARAÇUAÍ-MG
| MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG, POVOADO DE INDAIÁ | [6 empty] | ENDEREÇO: AVENIDA PRINCIPAL, S/N – POVOADO DE INDAIÁ, NOVORIZONTE/MG
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 140.1792 | #REF! | 100% | 140.1792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140.1792
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1775.36 | #REF! | 100% | 1775.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1775.36
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 8120.0448 | #REF! | 100% | 8120.0448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8120.0448
130000 | FERRAGENS | 1179.2 | #REF! | 100% | 1179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1179.2
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100% | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 931.8783 | #REF! | 100% | 931.8783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 931.8783
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL ACUMULADO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026.
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO