## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
CRECHE MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES |  | COD: |  | 31335525 | S.R.E.: | ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 69634.6067 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA
010003 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | un | 1 | 1230.21 | 1522.6309 | 1522.63 | 1 |  | -
Será medido por unidade de placa instalada (UN). O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em função do local da sua instalação e/ou do valor dos serviços acima de R$ 30.000,00, obedecendo à proporção de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1522.63
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020004 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo base | m2 | 92.16 | 21.08 | 26.0907 | 2404.4544 | (2,61*2+3,56+1,68*2+0,85*2+0,69*2)*3+(4,79*2+1,96*2)*3+6 |  | remoção de revestimento antigo da parede (Sanitário entre salas 2 e 3, banho sala 1, peças pontuais cozinha)
Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução do serviços.
020021 | Remoção de soleira, peitoril e rodapé de cerâmica mármore ou granito inclusive a base | m | 28.12 | 8.59 | 10.6318 | 298.9156 | (0,8*2)+(4,79*2+2*2-0,8+2,48*2+4,79*2-0,8) |  | Soleira: cozinha e despensa (1,60 m); Rodapé: despensa e área de sereviço (26,52 m)
Será medido por comprimento real de rodapé, soleira, ou peitoril em material cerâmico, mármore ou granito inclusive a base, demolido, medido no projeto, ou aferido antes da demolição (m). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de rodapés, soleiras, ou peitoris em material cerâmico, mármore ou granito, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
020023 | Demolição de piso cerâmico inclusive a base sobre lastro de concreto. | m2 | 26.05 | 16.87 | 20.88 | 543.924 | 26.05 |  | cozinha e despensa
Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
97644 SINAPI MG | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m2 | 16.8 | 8.43 | 10.4338 | 175.224 | 10*0,8*2,1 |  | área de serviço (2un), despensa, cozinha, sanitário entre salas 2 e 3 (2 un), sanitário da circulação, depósito de brinquedos, secretaria, banho sala 1
Será medido por área da esquadria a ser removida (m²). O item remunera o fornecimento de ferramentas e mão de obra para remoção de forma manual de portas, sem reaproveitamento
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3422.518
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100300 | Fornecimento, transporte e instalação luminária em de calha comercial completa
Será medido por unidade de luminária instalada (un). O item remunera o fornecimento de luminária de sobrepor com corpo em chapa de aço pintada com ou sem refletor, conforme especificações do item com soquetes para lâmpada fluorescente de 18/20/32/40 W ou LED de 9 ou 18 W, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da luminária; inclusive o fornecimento de lâmpada e reator (quando for fluorescente) e teste de funcionamento.
100309 | Luminária LED completa para duas (2) lâmpadas tubulares led 2x9w-øt8, temperatura da cor 6500k, calha de sobrepor | un | 4 | 172.02 | 212.9092 | 851.64 | 4 |  | substituição de salas
ED-17905 SETOP MG NORTE | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos | un | 4 | 358.6 | 443.8392 | 1775.36 | 4 |  | Para luminária de emergência
Será medido por unidade de ponto instalado (un). O item remunera o fornecimento materiais e mão de obra para criação de ponto elétrico com três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um ( 1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm ( 3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 ( 70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/ concreto com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2627
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | m2 | 16.8 | 488.14 | 604.1709 | 10150.056 | 10*0,8*2,1 |  | área de serviço (2un), despensa, cozinha, sanitário entre salas 2 e 3 (2 un), sanitário da circulação, depósito de brinquedos, secretaria, banho sala 1
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 10150.056
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | un | 10 | 119.09 | 147.3977 | 1474 | 10 |  | área de serviço (2un), despensa, cozinha, sanitário entre salas 2 e 3 (2 un), sanitário da circulação, depósito de brinquedos, secretaria, banho sala 1
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1474
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140109 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 92.16 | 68.37 | 84.6215 | 7798.5792 | (2,61*2+3,56+1,68*2+0,85*2+0,69*2)*3+(4,79*2+1,96*2)*3+6 |  | remoção de revestimento antigo da parede (Sanitário entre salas 2 e 3, banho sala 1, peças pontuais cozinha)
Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as características: A) Dimensões: até 2.025cm²; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 7798.5792
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150117 | Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 60x60cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 26.05 | 98.08 | 121.3936 | 3162.2095 | 16,47+9,58 |  | cozinha e despensa
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, resistência química: no mínimo classe B, à abrasão superficial: 4, à gretagem, ao manchamento, a flexão, ao coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polímeros para maior resistência e elasticidade, e cores firmes e duradouras, referência Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente. Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte para porcelanato e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa industrializada colante de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicação da argamassa de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências da norma e recomendações dos fabricantes.
150200 | Fornecimento e instalação de rodapés
150203 | Cerâmica H = 10cm | m | 26.52 | 10.97 | 13.5776 | 360.1416 | 4,79*2+2*2-0,8+2,48*2+4,79*2-0,8 |  | despensa e área de serviço
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm; B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3522.3511
170000 | PINTURA
170105 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos e uma demão de zarcão | m2 | 28.73 | 38.61 | 47.7876 | 1373.0067 | 2,95*2,15*2*2+0,8*2,1*2 |  | portões de entrada e portão corredor
Será medido pela área da projeção vertical da estrutura (m²), com os acréscimos: A) Estrutura metálica plana: multiplicar a área de projeção vertical por 2. B) Estrutura metálica em arco: acrescentar em 30% a área de projeção vertical e multiplicar por 2. C) Em caixilhos vazados ou com vidros, grades ou gradis de ferro, pela área da peça ou projeção do conjunto, no plano vertical ou horizontal, considerada uma só vez, acrescentando-se, mais uma vez, as áreas de vedação superiores a 15% da área inicial. O item remunera o fornecimento de tinta esmalte sintético, zarcão inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a limpeza da superfície, lixamento final, remoção do pó e aplicação da tinta e zarcão.
ED-14802 SETOP MG NORTE | Pintura esmalte base água em superfície de concreto/alvenaria, três (3) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva) | m2 | 32.24 | 25.2 | 31.19 | 1005.5656 | (15,26+11,57+2,63+2,78)*1 |  | fachada frontal
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta esmalte em três demãos; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de aplicação da tinta óleo, em duas demãos.
ED-50451 SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 1161.646 | 15.77 | 19.5185 | 22675.408 | (6,33*2+4,79*2)*3+(4,63*2+5,39*2)*3+(4,63*2+5,39*2)*3+(4,64*2+5,39*2)*3+(3,14*2+3,99*2)*3+(3,14*2+3,12*2)*3+(4,43+1,15+1,78+0,15)*3+(4,59+17,11+3,29+1,18+8,37)*3+(4,79*2+2*2)*3+(2,48*2+4,79*2)*3+(0,15+6,37+6,37+2,85+2,85+0,15)*2,15+15,22*4,5+(9,53+4,91+5,69)*4,5+17,26*5,6+(19,8+2,63+0,15+2,63+0,15+5,19+(4,79+0,18)*2+(0,34+0,34+0,18+0,18)*2)*2,15-4,34+(8,49+5,09+8,74+5,09)*4,5+(2,78*4+5,19+5,49)*3,28-4,34+(13*0,15*4)*2,15+(9,79*2)*1,1+(2,63+2,78)*2,15 |  | todos os ambientes internos e externos, inclusive muro e fachadas
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). o item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50452 - SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 192.14 | 17.3 | 21.4122 | 4113.7174 | 11,87+9,58+16,47+30,32+9,38+12,52+9,79+3,25+24,95+14,06+24,95+25 |  | todos os ambientes, exceto refeitório
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50505 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m2 | 1161.646 | 2.82 | 3.4903 | 4054.1585 | (6,33*2+4,79*2)*3+(4,63*2+5,39*2)*3+(4,63*2+5,39*2)*3+(4,64*2+5,39*2)*3+(3,14*2+3,99*2)*3+(3,14*2+3,12*2)*3+(4,43+1,15+1,78+0,15)*3+(4,59+17,11+3,29+1,18+8,37)*3+(4,79*2+2*2)*3+(2,48*2+4,79*2)*3+(0,15+6,37+6,37+2,85+2,85+0,15)*2,15+15,22*4,5+(9,53+4,91+5,69)*4,5+17,26*5,6+(19,8+2,63+0,15+2,63+0,15+5,19+(4,79+0,18)*2+(0,34+0,34+0,18+0,18)*2)*2,15-4,34+(8,49+5,09+8,74+5,09)*4,5+(2,78*4+5,19+5,49)*3,28-4,34+(13*0,15*4)*2,15+(9,79*2)*1,1+(2,63+2,78)*2,15 |  | todos os ambientes internos e externos, inclusive muro e fachadas, exceto parte interna do muro lateral da garagem e do fundo
Será medido por área de parede a ser restaurada (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
ED-50506 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em teto para remoção de tinta | m2 | 192.14 | 3.19 | 3.9483 | 758.953 | 11,87+9,58+16,47+30,32+9,38+12,52+9,79+3,25+24,95+14,06+24,95+25 |  | todos os ambientes, exceto refeitório
Será medido por área do teto a ser restaurado (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
ED-50508 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em superfície metálica para remoção de tinta | m2 | 28.73 | 4.86 | 6.0152 | 172.9546 | 2,95*2,15*2*2+0,8*2,1*2 |  | portões de entrada e portão corredor
Será medido por área de esquadria a ser restaurada, em suas duas faces (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da esquadria existente
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 34153.7638
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180100 | Execução de:
180110 | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | m2 | 0.32 | 337.43 | 417.6371 | 133.6448 | 0,8*0,2*2 |  | cozinha e despensa
Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 133.6448
230000 | LIMPEZA
230101 | Limpeza Geral da edificação | m² | 202.58 | 9.38 | 11.6096 | 2351.9538 | 16,47+9,58+9,38+14,06+16,46*3+13,65*3+12,34*3+8,58*3 |  | banheiro da sala 1, banheiro entre salas 2 e 3, cozinha e despensa
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2351.9538
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250100 | Abrigos
Será medido por unidade de abrigo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro nº 14, nas dimensões indicadas, inclusive materiais acessórios para a fixação.
250104 | Abrigo em chapa de aço carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensões (75x30x25)cm com uma porta com vidro transparente com a inscrição "incêndio", para extintor, fornecimento e instalação, exclusive extintor | un | 3 | 284.43 | 352.039 | 1056.12 | 3 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | un | 3 | 24.36 | 30.1504 | 90.45 | 3 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250305 | Luminária de emergência autônoma, tipo led com dois faróis, potência total de 8w, fornecimento e instalação | un | 1 | 195.4 | 241.8466 | 241.85 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | un | 8 | 23.42 |  |  | 3+1+2+1+1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | un | 1 | 17.08 | 21.1399 | 21.14 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | un | 1 | 46.61 | 57.6892 | 57.69 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250403 | Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm | un | 1 | 16.79 | 20.781 | 20.78 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Outros
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 3 | 193.15 | 239.0618 | 717.18 | 3 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
ED-50192 - SETOP MG NORTE | Extintor de incêndio tipo pó químico 20-B:C, capacidade 6 KG | un | 1 | 220.49 | 272.9005 | 272.9 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2478.11
|  | TOTAL CUSTO= |  |  |  | 69634.6067
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  | 23.77% | BDI OBRA =
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 69634.6067
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PALOMA ALMEIDA DUARTE |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 366944 |  |  |  | Data da elaboração: | 2026-03-20
Nome do responsável legal pelo município: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| CRECHE MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES | [6 empty] | SRE: ARAÇUAÍ-MG
| MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG | [6 empty] | ENDEREÇO: RUA ADÃO RUFINO, Nº 1339 - CENTRO, NOVORIZONTE-MG
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
010000 | INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 1522.63 | 2.187% | 100% | 1522.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1522.63
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 3422.518 | 4.915% | 60% | 2053.5108 | 40% | 1369.0072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3422.518
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 2627 | 3.773% | 100% | 2627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2627
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 10150.056 | 14.58% |  | 0 | 100% | 10150.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10150.056
130000 | FERRAGENS | 1474 | 2.117% |  | 0 | 100% | 1474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1474
140000 | REVESTIMENTO | 7798.5792 | 11.2% |  | 0 | 20% | 1559.7158 | 80% | 6238.8634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7798.5792
150000 | PISOS E RODAPÉS | 3522.3511 | 5.058% |  | 0 | 20% | 704.4702 | 80% | 2817.8809 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3522.3511
170000 | PINTURA | 34153.7638 | 49.05% |  | 0 |  | 0 | 30% | 10246.1291 | 70% | 23907.6347 |  | 0 |  | 0 | 34153.7638
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 133.6448 | 0.1919% |  | 0 |  | 0 | 100% | 133.6448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 133.6448
230000 | LIMPEZA | 2351.9538 | 3.378% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2351.9538 |  | 0 |  | 0 | 2351.9538
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 2478.11 | 3.559% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2478.11 |  | 0 |  | 0 | 2478.11
12 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | 8.908% | 6203.1408 | 21.91% | 15257.2493 | 27.91% | 19436.5182 | 41.27% | 28737.6985 | 0% | 0 | 0% | 0 | 69634.6067
TOTAL ACUMULADO |  | 69634.6067 | 100% | 8.908% | 6203.1408 | 30.82% | 21460.3901 | 58.73% | 40896.9082 | 100% | 69634.6067 | 100% | 69634.6067 | 100% | 69634.6067 | 69634.6067
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO