## PLANILHA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - DIRETORIA DE GESTÃO DE PARCERIAS E FISCALIZAÇÃO - PLANILHA DE SERVIÇOS - COM DESONERAÇÃO
ESCOLA MUNICIPAL DE HAVANA |  | COD: |  | 31267856 | S.R.E.: | ARAÇUAÍ-MG
MUNICÍPIO: NOVORIZONTE-MG |  | ISS | 4% | SERVIÇOS: | REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | UN | ANALISADO |  |  | 184944.2636 | LOCAL DE INTERVENÇÃO
|  |  | QUANT. | P. UNIT. (S/BDI) | P. UNIT. (C/BDI) | P. TOTAL (C/BDI) | MEMÓRIA DE CALCULO
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020004 | Demolição de revestimento cerâmico incluindo base | m2 | 13.32 | 21.08 | 26.0907 | 347.5188 | (1,15*2+2,55*2)*1,8 |  | banheiro sala professores
Será medido por área real de revestimento cerâmico, inclusive a base, demolido, aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de revestimentos cerâmicos, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução do serviços.
020005 | Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento | m3 | 0.06 | 295.06 | 365.1958 | 21.912 | 1,5*0,2*0,2 |  | correção tubo drenagem pluvial ao lado da quadra
Será medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demolição (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em concreto simples manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
020022 | Demolição de piso cimentado inclusive a base sobre lastro de concreto. | m2 | 214.13 | 18.07 | 22.3652 | 4790.0881 | 31,14+14,79+46,11+46,11+45,82+30,16 |  | sala aula 1, 2, 3, 4 e 7, supervisão
Será medido por área real de piso cimentado, inclusive a base, demolido, medida no projeto ou aferida antes da demolição (m²). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de pisos cimentados, inclusive a base de assentamento, manualmente; a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.
97644 SINAPI MG | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_09/2023 | m2 | 1.64 | 8.43 | 10.4338 | 17.1052 | 0,8*2,05 |  | Porta de entrada do banheiro masculino
Será medido por área da esquadria a ser removida (m²). O item remunera o fornecimento de ferramentas e mão de obra para remoção de forma manual de portas, sem reaproveitamento
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 4829.1053
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030002 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | m3 | 0.09 | 69.65 | 86.2058 | 7.7589 | 1,5*0,2*0,3 |  | correção tubo drenagem pluvial ao lado da quadra
Será medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo de 1ª e 2ª categorias em valas ou cavas até 2,00 m de profundidade.
030005 | Reaterro manual de vala apiloado | m3 | 0.09 | 69.65 | 86.2058 | 7.7589 | 1,5*0,2*0,3 |  | correção tubo drenagem pluvial ao lado da quadra
Será medido pelo volume de reaterro em valas, poços ou cavas executado (m³). O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem controle de compactação.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 15.5178
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,08) | M2 | 2 | 134.96 | 167.04 | 334.08 | 2 |  | telhas pontuais, mas na edificação em geral
Será medido pela área de cobertura em projeção horizontal (m²) com os acréscimos: A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinação. O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação, fixação e emboçamento das telhas.
070500 | Condutor de água pluvial e buzinotes
Será medido por comprimento instalado (m). O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC reforçado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessórios para emendas, suportes, junção em outras peças, vedação e fixação.
070502 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | m | 2.3 | 84.45 | 104.5238 | 240.396 | 2.3 |  | correção tubo drenagem pluvial ao lado da quadra
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 574.476
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
ED-17905 SETOP MG NORTE | Ponto de embutir para uma (1) tomada padrão, três (3) polos | un | 28 | 358.6 | 443.8392 | 12427.52 | 1+3+24 |  | Para sirene e luminárias de emergência
Será medido por unidade de ponto instalado (un). O item remunera o fornecimento materiais e mão de obra para criação de ponto elétrico com três (3) polos (2P+T/10A-250V), com placa 4"x2" de um ( 1) posto, com eletroduto de pvc rígido roscável, dn 20mm ( 3/4"), embutido no piso e cabo de cobre flexível, classe 5, isolamento tipo lshf/atox, não halogenado, seção 2,5mm2 ( 70°C-450/750V), com distância de até dez (10) metros do ponto de derivação, inclusive caixa de ligação, suporte e fixação do eletroduto com enchimento do rasgo na alvenaria/ concreto com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 12427.52
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Retirada, fornecimento e Instalação de nova porta com aproveitamento dos marcos e guarnições:
Será medido por unidade de porta instalada (un). O item remunera a retirada da porta danificada e o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de porta e ferragens sendo que a porta poderá ser folheada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento final, Ipê, Sucupira, Freijó e mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), as dobradiças devem obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm fixada cada por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com cubo lingueta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, 75,5 mm de distância do cubo à entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 280g para portas sanitárias, 770 g para portas internas, 1.020g para portas externas e targeta livre/ocupado para a porta sanitária.
110107 | Sanitária - 0,60 x 1,50m | un | 1 | 464.03 | 574.3299 | 574.33 | 1 |  | box banheiro masculino
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 574.33
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Fornecimento e instalação de:
120101 | Porta metálica, tipo de abrir, com uma (1) folha, em chapa galvanizada lambril, modelo quadrado, fornecimento e assentamento, EXCLUSIVE fechadura, targeta e dobradiça | M2 | 1.64 | 488.14 | 604.1709 | 990.8388 | 0,8*2,05 |  | acesso banheiro masculino
Será medido por área de porta / portão instalado (m²). O item remunera o fornecimento da porta e / ou portão de abrir, sob medida, com uma folha, constituído por: folha da porta em chapa de ferro nº 18 ( MSG ), numa face, com ou sem abertura; requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro nº 18 MSG, tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro nº 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, inclusive cimento, areia, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação e fixação da porta e do batente. Remunera também materiais acessórios e mão de obra para a execução de duas demãos de zarcão e duas demãos de esmalte.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 990.8388
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130102 | Fechaduras para porta externa | un | 1 | 119.09 | 147.3977 | 147.4 | 1 |  | acesso banheiro masculino
Será medido por unidade de fechadura para porta externa instalada (un). O item remunera o fornecimento, acessórios, ferramentas e mão de obra necessária para instalação de fechadura de embutir com maçaneta do tipo alavanca, com cubo lingueta, trinco, roseta integralmente executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distância de broca, também dotadas de trinco reversível, e peso mínimo de 1.020 g.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 147.4
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140109 | Revestimento com cerâmica aplicado em parede, acabamento esmaltado, ambiente interno/externo, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI III, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 20.72 | 68.37 | 84.6215 | 1753.3264 | (1,15*2+2,55*2)*2,8 |  | banheiro sala dos professores
Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos ou externos, com as características: A) Dimensões: até 2.025cm²; B) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso ); C) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 200 N; F) Resistente ao choque térmico; Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também os serviços de regularização da superfície e de rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 1753.3264
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150117 | Revestimento com porcelanato aplicado em piso, acabamento polido, ambiente interno, padrão extra, borda retificada, dimensão da peça até 60x60cm, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 214.13 | 98.08 | 121.3936 | 25993.2407 | 31,14+14,79+46,11+46,11+45,82+30,16 |  | sala aula 1, 2, 3, 4 e 7, supervisão
1) Será medido pela área de revestimento com placa em porcelanato esmaltado, descontando-se toda e qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²). 2) O item remunera o fornecimento e assentamento de placa em porcelanato esmaltado, resistência química: no mínimo classe B, à abrasão superficial: 4, à gretagem, ao manchamento, a flexão, ao coeficiente de atrito, etc. Rejunte aditivo com polímeros para maior resistência e elasticidade, e cores firmes e duradouras, referência Junta Plus Total da Eliane ou Weber ou Quartzolit ou equivalente. Remunera também o fornecimento de argamassa industrializada colante tipo ACII, rejunte para porcelanato e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de preparo da argamassa industrializada colante de assentamento, rejuntamento para junta média 5 mm; aplicação da argamassa de assentamento na espessura média de 2,5 cm, e o assentamento das peças, conforme exigências da norma e recomendações dos fabricantes.
150200 | Fornecimento e instalação de rodapés
150203 | Cerâmica H = 10cm |  | 162.04 | 10.97 | 13.5776 | 2200.5032 | 6*2+7,9*2-0,8+8+27,4-0,8+27,5-0,8+27,5-0,8+(5,8+5,37*2)-0,8+(5,8+2,55*2)-0,8+22-0,8 |  | sala 6 e parede da porta da biblioteca, sala aula 1, 2, 3, 4, supervisão e sala 7
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m). O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as características: A) Dimensões: 10 x 30 cm; B) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ; C) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas ); D) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5; E) Carga de ruptura > 1.000 N; F) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5); G) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5; H) Resistente a gretagem; I) Resistente ao choque térmico; J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 ); Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
150405 | Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | m2 | 0.3 | 75.32 | 93.2236 | 27.966 | 0,2*1,5 |  | correção tubo drenagem pluvial ao lado da quadra
Será medido pela área de piso concretado (m²). O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada nº 1; ripa de Cupiúba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais acessórios e a mão de obra necessária para o preparo do concreto, preparo da caixa, lançamento e a execução do passeio com acabamento desempenado, em concreto preparado no local.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 28221.7099
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | m2 | 0.8883 | 189.7 | 234.7917 | 208.9631 | 0,67*0,33*3+0,75*0,3 |  | 3 salas e 1 cozinha
Será medido pela área dos caixilhos, deduzindo-se as áreas de chapas de vedação, ou de qualquer outra natureza, ou finalidade (m²). O item remunera o fornecimento de vidro liso transparente de 4 mm, inclusive materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a colocação do vidro.
ED-51150 - SETOP MG NORTE | Espelho cristal, dimensão (60x90)cm, com esp. 4mm, em acabamento lapidado, inclusive fixação com parafuso tipo finesson, fornecimento e instalação | un | 2 | 202.71 | 250.8942 | 501.78 | 2 |  | banheiro masculino
Será medido pela área de espelho instalado (un). O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso lapidado, com espessura de 4 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do espelho aparafusado sobre parede.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 710.7431
170000 | PINTURA
170107 | Óleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | m2 | 1.65 | 31.45 | 38.9257 | 64.2345 | 0,55*1,5*2 |  | box banheiro masculino
Será medido por área de superfície preparada e pintada (m²): A) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ). Não havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); C) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez. O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superfície de madeira, o fornecimento de tinta esmalte à base de resinas alquídicas ou óleo, diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta esmalte, em duas demãos , sendo a primeira demão aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.
ED-14802 SETOP MG NORTE | Pintura esmalte base água em superfície de concreto/alvenaria, três (3) demãos, com aplicação manual, exclusive selador acrílico e massa acrílica/ corrida (pva) | m2 | 618.834 | 25.2 | 31.19 | 19301.3077 | 1,2*(29,22+33,1+54,18-6,195)+1,2*(6,2*2+38,95*2+32,55*2+21,75+9,35+1,4*10+23+6,52)+1,2*(6*2+19,4*2)+(37,77+23,9+28,23+4,81+29,86)*1,2 |  | interno de muro, externo dos prédios, exceto: lado externo do muro
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta esmalte em três demãos; diluente aguarrás; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de aplicação da tinta óleo, em duas demãos.
ED-50451 SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em parede, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 2219.6791 | 15.77 | 19.5185 | 43328.1536 | conforme projeto arquitetônico onde mostram os locais a serem pintados |  | todas as paredes internas, exceto: nos banheiros, cozinha e despensa onde têm azulejo
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). o item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50452 - SETOP MG NORTE | Pintura acrílica em teto, duas (2) demãos, exclusive selador acrílico e massa acrílica/corrida (pva) | m2 | 576.41 | 17.3 | 21.4122 | 12340.9381 | 45,82+46,11+46,11+46,11+47,7+30,3+47,4+30,16+16,29+8,79+4,4+11,02+2,93+12,88+12,95+2,16+10,07+4,2+27,11+39,9*2+10,8+15,84+9,72+3,87+3,87 |  | todas as áreas
Será medido pela área de superfície preparada e pintada, não se descontando vãos de até 2,00 m² e não se considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m²). O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura pva ; tinta látex ( plástica ) à base de pva, solúvel em água, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços
ED-50505 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em parede para remoção de tinta | m2 | 2838.5131 | 2.82 | 3.4903 | 9906.3999 | 2,8*(5,8*2+7,9*2)+2,8*(5,8*2+7,95*2)+2,8*(5,8*2+7,95*2)+2,8*(5,8*1+2,55*2)+2,8*(5,8*1+5*2)+2,8*(6*2+8*2)+2,8*(6*2+5,05*2)+2,8*(6*2+7,9*2)+2,8*(5,2*2+5,8*2)+18,4*1+18,6*1+5,9*2,8+5,8*2*3,19-2,8+3*(3,3*2+4,8*2)+3*(2,25*2+4,8*2)+3*(5,7*2+7*2)+3*(5,7*2+7*2)+1,5*27,21*2*2+1,5*23*2+26,36*0,5*2+2,8*(2,6*2+3,72*2)+(2,5*(29,22+33,1+54,18)-6,195+3,19*(6,2*2+38,95*2+32,55*2+21,75+9,35+1,4*10+23+6,52)+3,15*(6*2+19,4*2))-(1,2*(29,22+33,1+54,18-6,195)+1,2*(6,2*2+38,95*2+32,55*2+21,75+9,35+1,4*10+23+6,52)+1,2*(6*2+19,4*2))+(37,77+23,9+28,23+4,81+29,86)*2,5-(37,77+23,9+28,23+4,81+29,86)*1,2+(4,62+2,78)*2,96+(2+15,18+3,92)*3,5+(6,44+0,2*4,26)*2,96+(2,34+2,34+3,59)*2,5+1,2*(29,22+33,1+54,18-6,195)+1,2*(6,2*2+38,95*2+32,55*2+21,75+9,35+1,4*10+23+6,52)+1,2*(6*2+19,4*2)+(37,77+23,9+28,23+4,81+29,86)*1,2 |  | todas as paredes internas e externas, exceto nos banheiros, cozinha e despensa onde têm azulejo, exeto lado externo dos muros
Será medido por área de parede a ser restaurada (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
ED-50506 - SETOP MG NORTE | Lixamento manual em teto para remoção de tinta | m2 | 576.41 | 3.19 | 3.9483 | 2276.8195 | 45,82+46,11+46,11+46,11+47,7+30,3+47,4+30,16+16,29+8,79+4,4+11,02+2,93+12,88+12,95+2,16+10,07+4,2+27,11+39,9*2+10,8+15,84+9,72+3,87+3,87 |  | todas as áreas
Será medido por área do teto a ser restaurado (m²) o item remunera o fornecimento de material e mão de obra para lixamento da pintura existente
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 87217.8533
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
180100 | Execução de:
180110 | Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | m2 | 0.72 | 337.43 | 417.6371 | 300.7008 | 6*0,8*0,15 |  | sala aula 1, 2, 3, 4 e 7, supervisão
Será medido pela área da peça em granito a ser instalada (m²). O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento branco ou rejunte, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com largura até 20 cm; não remunera o preparo prévio da superfície.
180202 | Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | m2 | 1.26 | 388.24 | 480.5246 | 605.4552 | 0,7*1,8 |  | trocador para banheiro masculino
Será medido pela área de bancada instalada (m²). O item remunera o fornecimento e a instalação da bancada em granito cinza andorinha, Mauá ou corumbá com espessura de 3 cm, inclusive testeira, frontão furos (se necessários) e demais elementos de arremate, bem como console de metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 906.156
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200105 | Pintura com tinta a base epóxi em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | m2 | 491.72 | 23.97 | 29.6677 | 14589.3324 | 491.72 |  | quadra
Será medido pela área de superfície pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de tinta à base epóxi, com alta resistência à abrasão, acabamento microtexturizado, lavável, resistente a água, alcalinidade, maresia e intempéries, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza da superfície, conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta epóxi, conforme especificações do fabricante; não remunera o preparo de base, quando necessário.
200106 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | m | 260 | 5.2 | 6.436 | 1674.4 | 260 |  | quadra
Será medido por comprimento de faixa de sinalização pintada (m). O item remunera o fornecimento de tinta acrílica fosca de grande desempenho para pisos, várias cores, conforme especificações do fabricante, que confere um acabamento microtexturizado e antiderrapante com refletorização, materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para o preparo de pavimento de concreto e a aplicação da tinta em faixas com até 8 cm de largura.
200107 | Preparação para pintura epóxi em piso, inclusive uma demão de primer epóxi | m2 | 491.72 | 26.98 | 33.3931 | 16418.5308 | 491.72 |  | piso da quaadra conforme projeto
Será medido pela área de superfície a ser preparada, deduzindo-se toda e qualquer interferência (m²). O item remunera o fornecimento de primer para pintura epóxi; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento, remoção do pó; aplicação do primer, conforme especificações do fabricante.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 32682.2632
230000 | LIMPEZA
230101 | Limpeza Geral da edificação | m2 | 237.78 | 9.38 | 11.6096 | 2760.6258 | (1,15*2+2,55*2)*2,8+(31,14+14,79+46,11+46,11+45,82+30,16) |  | áreas onde serão trocados os azulejos e os pisos
Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²). O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 2760.6258
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO
250100 | Abrigos
Será medido por unidade de abrigo instalado (un). O item remunera o fornecimento e instalação de abrigo para hidrante completo, em chapa de ferro nº 14, nas dimensões indicadas, inclusive materiais acessórios para a fixação.
250104 | Abrigo em chapa de aço carbono de sobrepor, pintado de vermelho nas dimensões (75x30x25)cm com uma porta com vidro transparente com a inscrição "incêndio", para extintor, fornecimento e instalação, exclusive extintor | un | 7 | 284.43 | 352.039 | 2464.28 | 7 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250300 | Iluminação e sinalização de emergência
250301 | Luminária autônoma de emergência - LED | un | 24 | 24.36 | 30.1504 | 723.6 | 24 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250305 | Luminária de emergência autônoma, tipo led com dois faróis, potência total de 8w, fornecimento e instalação | un | 3 | 195.4 | 241.8466 | 725.55 | 3 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250306 | Sirene de incêndio eletrônica |  | 1 | 226.18 | 279.943 | 279.94 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Será medido por unidade de sirene eletrônica instalada (un). O item remunera o fornecimento e instalação de sirene eletrônica pintada em epóxi, com 105db à um metro e consumo de 12 ou 24 Vcc.
250400 | Placas fotoluminescentes
Será medido por unidade de placa instalada de acordo com sua finalidade (un). O item remunera o fornecimento e instalação de placas fotoluminescentes (alerta, proibição e de orientação, salvamento e equipamentos) com o respectivo pictograma com dimensões e forma definidas pela IT - 15 (SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, fabricadas em materiais plásticos; chapas metálicas ou mesmo outros materiais semelhantes e devem atender às seguintes características: possuir resistência mecânica; possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; não propagar chamas; resistir a agentes químicos e limpeza; resistir à água; resistir ao intemperismo.
250401 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 380 X 190 mm | un | 35 | 23.42 | 28.9869 | 1014.65 | 18+9+5+1+2 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250402 | Placa fotoluminescente de Orientação, salvamento e equipamentos - 300 X 300 mm | un | 12 | 17.08 | 21.1399 | 253.68 | 8+4 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250405 | Placa de sinalização e orientação, fotoluminescente, retangular, 30 x 40 cm, TIPO M1 | un | 1 | 46.61 | 57.6892 | 57.69 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
250403 | Placa fotoluminescente de alerta (triangular) base de 300 mm | un | 1 | 16.79 | 20.781 | 20.78 | 1 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
ED-29389- SETOP MG NORTE | Placa fotoluminescente para sinalização de Emergência, tipo "e2", dimensão (150x100)mm, inclusive Fixação | un | 4 | 9.32 | 11.5354 | 46.16 | 4 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
Outros
250507 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 4 | 193.15 | 239.0618 | 956.24 | 4 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
ED-50192 - SETOP MG NORTE | Extintor de incêndio tipo pó químico 20-B:C, capacidade 6 KG | un | 4 | 220.49 | 272.9005 | 1091.6 | 4 |  | Conforme projeto de combate a incêndio
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 7634.17
260000 | OUTROS
105127 - SINAPI MG | Instalação de concertina dupla clipada, espiral de 300 mm. Af_03/2024 | M | 85.2 | 28.19 | 34.8908 | 2972.628 | 33,7+54,5-3 |  | muro frente e lateral direita (reinstalação após ser retirada para instalação de chapim no muro que será executado por equipe própria)
Será mediddo por comprimento instalado (m) o item remunera a mão de obra para instalação de concertina
ED-8003 - SETOP MG NORTE | Costura de trinca com grampo, barra de aço ca-60 ø4,2mm, comprimento total 40cm, espaçamento de 20cm, inclusive corte, dobra e argamassa, traço 1:4 ( cimento e areia), com preparo mecanizado | m | 20 | 21.23 | 26.2764 | 525.6 | 20 |  | salas
Será medido por comprimento de costura da trinca (m) o item remunera a mão de obra e materiais necessários para realizar reparo em trincas, inclusive o arremate com argamassa
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  | 3498.228
|  | TOTAL CUSTO= |  |  |  | 184944.2636
|  | 29.26% | BDI PROJETO = |  |  | 0
|  | 23.77% | BDI OBRA =
|  | TOTAL GERAL = |  |  |  | 184944.2636
QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER CÓPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES | [7 empty] | BASE PINI, ORSE, SICOR, SINAPI, SUDECAP OUT/24 | REV00 MAR/25
Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha: PALOMA ALMEIDA DUARTE |  |  |  | CREA/CAU/CFT: MG 366944 |  |  |  | Data da elaboração: | 2026-03-20
Nome do responsável legal pelo município: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ESCOLA MUNICIPAL DE HAVANA | [6 empty] | SRE: ARAÇUAÍ-MG
| MUNICÍPIO / DISTRITO: NOVORIZONTE-MG | [6 empty] | ENDEREÇO: AVENIDA JOÃO BERNARDINO DE SOUZA, 337 - CENTR, NOVORIZONTE-MG
SERVIÇOS: REFORMA
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL GERAL (C/ BDI) | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 4829.1053 | 2.611% | 60% | 2897.4632 | 40% | 1931.6421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4829.1053
030000 | TRABALHOS EM TERRA | 15.5178 | 0.008391% | 100% | 15.5178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.5178
070000 | COBERTURA E FORRO | 574.476 | 0.3106% | 100% | 574.476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 574.476
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 12427.52 | 6.72% | 50% | 6213.76 | 30% | 3728.256 | 20% | 2485.504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12427.52
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 574.33 | 0.3105% |  | 0 | 100% | 574.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 574.33
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 990.8388 | 0.5357% |  | 0 | 100% | 990.8388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 990.8388
130000 | FERRAGENS | 147.4 | 0.0797% |  | 0 | 100% | 147.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 147.4
140000 | REVESTIMENTO | 1753.3264 | 0.948% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1753.3264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1753.3264
150000 | PISOS E RODAPÉS | 28221.7099 | 15.26% |  | 0 | 70% | 19755.1969 | 30% | 8466.513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 28221.7099
160000 | VIDROS | 710.7431 | 0.3843% |  | 0 |  | 0 | 100% | 710.7431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 710.7431
170000 | PINTURA | 87217.8533 | 47.16% |  | 0 |  | 0 | 20% | 17443.5707 | 50% | 43608.9267 | 30% | 26165.356 |  | 0 | 87217.8533
180000 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 906.156 | 0.49% |  | 0 |  | 0 | 100% | 906.156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 906.156
200000 | QUADRA | 32682.2632 | 17.67% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 16341.1316 | 50% | 16341.1316 | 32682.2632
230000 | LIMPEZA | 2760.6258 | 1.493% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 2760.6258 | 2760.6258
250000 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO | 7634.17 | 4.128% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 7634.17 | 7634.17
260000 | OUTROS | 3498.228 | 1.892% | 100% | 3498.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3498.228
17 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  |  |  | 7.137% | 13199.445 | 14.67% | 27127.6638 | 17.18% | 31765.8131 | 23.58% | 43608.9267 | 22.98% | 42506.4876 | 14.46% | 26735.9274 | 184944.2636
TOTAL ACUMULADO |  | 184944.2636 | 100% | 7.137% | 13199.445 | 21.81% | 40327.1088 | 38.98% | 72092.922 | 62.56% | 115701.8486 | 85.54% | 158208.3362 | 100% | 184944.2636 | 184944.2636
LOCAL / DATA: NOVORIZONTE-MG, 20 DE MARÇO DE 2026
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PALOMA ALMEIDA DUARTE
REPRESENTANTE LEGAL: CLÉBER NASCIMENTO DE PINHO