## Planilha1
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [17 empty] | DATA: | 2019-01-19
|  | PAVIMENTAÇÃO | [9 empty] | CALÇADA (espessura 7 cm) |  |  |  |  | MEIO FIO |  | SARJETA (m)
Item | Logadouro | Comprim. (m) | Larg. (m) | Cálculo c/ sarjeta |  |  | Área c/ sarjeta(m2) | Cálculo s/ sarjeta |  |  | Área s/ sarjeta(m2) | Comprim. (m) | Calculo | Larg. (m) | Área (m2) | Volume (m3) | meio fio (m) | Cálculo sarjeta | sarjeta (m) | Cálculo Meio fio
1 | SEDE DO MUNICIPIO
1.1 | Rua josé de Almeida | 100 | 7 | 100 | x | 7 | 700 | 100 | x | 6.4 | 640 | 200 | x | 1.5 | 300 | 21 | 200 | 100*2 | 200 | 100*2
1.2 | Rua José Ferreira Costa | 140 | 6.6 | 140 | x | 6.6 | 924 | 140 | x | 6 | 840 | 280 | x | 1.5 | 420 | 29.4 | 280 | 140*2 | 280 | 140*2
1.3 | Rua Mendes Ramos | 342 | 6.6 | 342 | x | 6.6 | 2257.2 | 342 | x | 6 | 2112 | 642 | x | 1.5 | 963 | 67.41 | 652 | (342*2)-(7*6)+(2*5) | 652 | (342*2)-(6*7)+(2*5)
1.4 | Rua Porfírio Souto de Almeida | 110 | 6.6 | 110 | x | 6.6 | 726 | 110 | x | 6 | 660 | 220 | x | 1.5 | 330 | 23.1 | 220 | 110*2 | 220 | 220
1.5 | Rua Manoel Ferreira | 86 | 6.6 | 86 | x | 6.6 | 567.6 | 86 | x | 6 | 516 | 172 | x | 1.5 | 258 | 18.06 | 172 | 86*2 | 172 | 86*2
1.6 | Rua Florisvaldo de Almeida | 345 | 7 | 345 | x | 7 | 2415 | 345 | x | 6.4 | 2280 | 654 | x | 1.5 | 981 | 68.67 | 678 | (345*2)-(6*6)+(12*2) | 678 | (345*2)-(6*6)+(12*2)
1.7 | Maria Ribeiro Silva trcho 1 | 110 | 7.6 | 110 | x | 7.6 | 836 | 110 | x | 7 | 770 | 220 | x | 1.5 | 330 | 23.1 | 220 | 110*2 | 220 | 110*2
1.8 | Maria Ribeiro Silva trcho 2 | 90 | 7.6 | 90 | x | 7.6 | 684 | 90 | x | 7 | 630 | 180 | x | 1.5 | 270 | 18.9 | 180 | 90*2 | 180 | 90*2
1.9 | Rua Versiano de Almeida | 107 | 6.9 | 107 | x | 6.9 | 738.3 | 107 | x | 6.3 | 674.1 | 214 | x | 1.5 | 321 | 22.47 | 214 | 107*2 | 214 | 107*2
1.10 | Rua Santo Almeida | 93 | 6.6 | 93 | x | 6.6 | 613.8 | 93 | x | 6 | 558 | 186 | x | 1.5 | 279 | 19.53 | 186 | 93*2 | 186 | 93*2
1.11 | Rua Adão Rufino | 232 | 8 | 232 | x | 8 | 1856 | 232 | x | 7.4 | 1716.8 | 440 | x | 1.5 | 660 | 46.2 | 514 | (232)*2-(4*7)+(13*6) | 436 | (232*2)-(4*7)
1.12 | Rua Agostinho Marques | 119 | 6.6 | 119 | x | 6.6 | 785.4 | 119 | x | 6 | 714 | 97 | x | 1.5 | 145.5 | 10.185 | 206 | (97*2)+(6*2) | 194 | 97*2
| TOTAL | 1874 |  |  |  |  | 13103.3 |  |  |  | 12110.9 | 3505 |  |  | 5257.5 | 368.025 | 3722 |  | 3632
[14 empty] | volume (m3) | 368.025
VINÍCIUS MODESTO COSTA MATOS
Eng. Civil - CREA MG-219.180/D

## Planilha Orçamentária BDMG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
INFORMAÇÕES GERAIS |  |  |  |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS |  |  | BDI (%)
[5 empty] | Planilha Referência |  | Data Base
Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE - MG |  |  |  |  | SETOP_Norte |  | out. 2018 | 22.28%
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  |  | SINAPI |  | jan. 2019
Responsável Técnico: VINÍCIUS MODESTO COSTA MATOS - CREA: MG219.180/D |  |  |  |  | DNIT |  | set. 2018
Assinatura do Responsável Técnico: ____________________________________________
Data: 19/01/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Código | Descrição | Unid. | Quantidade Prevista | Preço (R$) |  | Preço (R$)
[5 empty] | Sem BDI |  | Com BDI
[5 empty] | Unitário | Total | Unitário | Total
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [6 empty] | 1098.26
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1,50M)-EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTRUTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | Unid. | 1 | 898.15 | 898.15 | 1098.2578 | 1098.26 | 1
2 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 632501.3
2.1 | OBR-VIA-125 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) | m² | 12110.9 | 0.71 | 8598.739 | 0.86819 | 10514.54 | 12110.9
2.2 | OBR-VIA-215 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | m² | 12110.9 | 42 | 508657.8 | 51.3576 | 621986.76 | 12110.9
3 | CALÇADAS | [6 empty] | 201656.85
3.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | m³ | 368.025 | 382.77 | 140868.9293 | 468.0512 | 172254.53 | 368.025
3.2 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) | m² | 682.2 | 33.25 | 22683.15 | 40.6581 | 27736.96 | 682.2
3.3 | 38135 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) | m² | 40.96 | 33.25 | 1361.92 | 40.6581 | 1665.36 | 40.96
4 | MEIO FIO E SARJETA | [6 empty] | 237465.32
4.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) | m | 3722 | 29 | 107938 | 35.4612 | 131986.59 | 3722
4.2 | 94287 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO | m | 3632 | 23.75 | 86260 | 29.0415 | 105478.73 | 3632
5 | SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 19278.27
5.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 421.4625 | 23.5 | 9904.3688 | 28.7358 | 12111.06 | 421.4625
5.2 | 73916/002 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | Unid. | 6 | 89 | 534 | 108.8292 | 652.98 | 6
5.3 | 5213571 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | Unid. | 11 | 275.3 | 3028.3 | 336.6368 | 3703.01 | 11
5.4 | 5213851 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m | Unid. | 11 | 209 | 2299 | 255.5652 | 2811.22 | 11
TOTAL | - | - |  |  | S/ BDI | 893032.357 | C/ BDI | 1092000 | 1070160
OBSERVAÇÕES
Codígo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Descrição: |  | Nome do item de acordo com a planilha referência
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
Preço (R$) Sem BDI Unitário: |  | Preço Unitário para cada item da planilha
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Planilha de Referência: |  | SETOP (por região), DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA, ou outra
BDI (%): |  | Valor total da composição do BDI em %.
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Somatória Grandes Itens: |  | Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária
Formulas Colunas G,H e I: |  | Celulas automáticas, não sendo necessário alteração nas mesmas.
|  | ______________________________________________ | ___________________________________________________
|  | VINÍCIUS MODESTO COSTA MATOS | ARLEY COSTA MENDES
|  | Eng. Civil - CREA MG-219.180/D | PREFEITO MUNICIPAL

## MEMORIAL DE CÁLCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN | QUANT | MEMÓRIA DE CÁLCULO
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTOECOLOCAÇÃODEPLACADEOBRAEMCHAPAGALVANIZADA(3,00X1,50M)-EMCHAPAGALVANIZADA0,26AFIXADASCOMREBITES540EPARAFUSOS3/8,EMESTRUTURAMETÁLICAVIGAU2"ENRIJECIDACOMMETALON20X20,SUPORTEEM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS |  | Unid. | 1 | 1*1
Rua josé de Almeida
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 640 | comprim. * larg. (100*6,4)
2.1.1 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 640 | comprim. * larg. (100*6,4)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m3 | 21 | comprim. * larg. * espessura (200 * 1,50 * 0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 37.6 | (comprim. - descontos) * largura ( 200 - 12)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.44 | comprim. * larg. (12,2 * 0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 200 | comprim. * quantidade (100*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 200 | comprim. * quantidade (100*2)
Rua José Ferreira Costa
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 840 | comprim. * larg. (140*6,0)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 840 | comprim. * larg. (140*6,0)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 29.4 | comprim. * larg. * espessura (280 * 1,50 * 0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 53.6 | (comprim. - descontos )* larg. (280-12*0,20)
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.56 | comprim. * larg . (12,80*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 280 | comprim. * quantidade (140*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 280 | comprim. * quantidade (140*2)
Rua Mendes Ramos
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 2112 | comprim. * larg. (342*6)+ entrada das transversais (5*2*6)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 2112 | comprim. * larg. (342*6)+ entrada das transversais (5*2*6)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 67.41 | comprim. - transversais * largura * espessura 684 - (7*6) * (1,5) * (0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 119 | (comprim. - descontos )* larg. (680-49-36) * 0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 4 | comprim. * larg. ( 20*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 652 | comprim. (342*2)- transversais (7*6)+ entradas das transversais e travamentos (2*5)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 652 | comprim. (342*2)- transversais (7*6)+ entradas das transversais e travamentos (2*5)
Rua Porfírio Souto de Almeida
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 660 | comprim. * larg. (110*6)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 660 | comprim. * larg. (110*6)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 23.1 | comprim. * largura * espessura (220*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 41.6 | (comprim. - descontos)* larg. (220-12) * 0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.56 | comprim. * larg. (12,8*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 220 | comprim. * quantidade (110*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 220 | comprim. * quantidade (110*2)
Rua Manoel Ferreira
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 516 | comprim. * larg. ( 86*6)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 516 | comprim. * larg. ( 86*6)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 18.06 | comprim. * larg. * espessura (172*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 32 | (comprim. - descontos) * larg. (172-12) *0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.52 | comprim. * larg (12,6*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 172 | comprim. * qunatidade ( 86*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 172 | comprim. * qunatidade ( 86*2)
Rua Florisvaldo de Almeida
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 2280 | comprim. * larg. (345*6,40) + entrada das tranversais (6*6*2)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 2280 | comprim. * larg. (345*6,40) + entrada das tranversais (6*6*2)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 68.67 | comprim. - entrada das transversais * larg * espessura (345*2) - (6*6) *1,5 * 0,07
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 129.6 | (comprim. - descontos)* larg. ( 690-42)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 10.16 | comprim. * larg (50,80)*0,20
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 678 | comprim. (345*2)- tranversais (6*6)+ entrada das tranversais e travamentos (12*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 678 | comprim. (345*2)- tranversais (6*6)+ entrada das tranversais e travamentos (12*2)
Maria Ribeiro Silva trcho 1
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 770 | comprim. * larg. (110*7)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 770 | comprim. * larg. (110*7)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 23.1 | comprim. * larg. * espessura (110*2*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 41.2 | (comprim. - descontos)* larg (220-14)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.72 | comprim. * larg. (13,60*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 220 | comprim. * quantidade (110*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 220 | comprim. * quantidade (110*2)
Maria Ribeiro Silva trcho 2
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 630 | comprim. * larg (90*7)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 630 | comprim. * larg (90*7)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 18.9 | comprim. * larg. * espessura (90*2*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 31.2 | (comprim. - descontos) * larg. (180-24)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.56 | comprim. *Larg. (12,80*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 180 | comprim. * quantidade (90*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 180 | comprim. * quantidade (90*2)
Rua Versiano de Almeida
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 674.1 | comprim. * larg. (107*6,30)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 674.1 | comprim. * larg. (107*6,30)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 22.47 | comprim. * larg. * espessura (107*2*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 40.4 | (comprim. - desconto)* larg (214-12)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.56 | (comprim. * larg) (12,80*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 214 | comprim. * qunat. (107*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 214 | comprim. * qunat. (107*2)
Rua Santo Almeida
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 558 | comprim. * larg. (93*6)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 558 | comprim. * larg. (93*6)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 19.53 | comprim. * larg. * espessura ( 93*2*1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 34.8 | (comprim. - descontos ) * larg. (186-12) 0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.224 | (comprim. * larg) (13,12*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 186 | comprim. * quant. (93*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 186 | comprim. * quant. (93*2)
Rua Adão Rufino
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 1716.8 | comprim. * larg. (232* 7,4)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 1716.8 | comprim. * larg. (232* 7,4)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 46.2 | comprim. - entrada das tranversais * larg. * espessura (232 * 2 - (4*6) *1,5*0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 84.8 | (comprim. - descontos) * larg. (464-28-12)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 4.256 | (comprim. * larg.) (21,28*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 514 | comprim. * qunat. (232)*2 - transversais (4*7)+ entradas das tranversais e travamentos (13*6)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 436 | comprim. - tranversais (232*2 - 4*7)
Rua Agostinho Marques
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) |  | m² | 714 | comprim. * larg ( 119*6)
2.2 | EXECUÇÃODECALÇAMENTOEMBLOQUETE-E=8CM - FCK=35MPA,INCLUINDOFORNECIMENTOETRANSPORTEDETODOSOSMATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM |  | m² | 714 | comprim. * larg ( 119*6)
2.2 | CALÇADAS
2.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO |  | m³ | 10.185 | comprim. * larg. * espessura ( 97*1,50 *0,07)
2.2.2 | LADRILHO HIDRAULICO AMARELO 20X20 (DIRECIONAL) |  | m | 36.4 | (comprim. - descontos) * larg. (194-12)*0,20
2.2.3 | LADRILHO HIDRAULICO VERMELHO 20X20 (ALERTA) |  | m | 2.4 | (comprim. * larg) (12*0,20)
2.3 | MEIO FIO E SARJETA
2.3.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETOPRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) |  | m | 206 | comprim. * quantidade + travamentos (97*2)+(6*2)
2.3.2 | 30 CM BASE X 10 CM ALTURA EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO |  | m | 194 | compri. * quantidade (97*2)
3 | SINALIZAÇÃO
3.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO |  | m² | 421.4625 | faixas continuas ((85)+(124)+(125+110+30)+(100)+(76)+(80+66+50+67)+(97+77)+(93)+(78,5)+(41+62+69)+(86,75))*0,1*0,5+ faixas de pedrestres (36*0,4*4*6)
3.2 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM |  | Unid. | 6*1 | 6*1
3.3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III |  | Unid. | 11 | 11*1
3.4 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - D = 0,60 m |  | Unid. | 11 | 11*1
| ______________________________________________________ |  |  |  | ___________________________________________________
| VINÍCIUS MODESTO COSTA MATOS |  |  |  | ARLEY COSTA MENDES
| ENG. CIVIL - CREA: MG219.180/D |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Novorizonte - MG | [6 empty] | Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
Responsável Técnico: Vinícius Modesto Costa Matos
Prefeito(a): Arley Costa Mendes | [6 empty] | Data de início da obra: 01/03/2019
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
| Grandes Itens (Etapas da obra) | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso % | R$ | Peso %
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 1098.26 | 0.1006% | 1098.26 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 632501.3 | 57.92% | 189750.39 | 30% | 126500.26 | 20% | 158125.325 | 25% | 158125.325 | 25% | TOTAL GERAL
3 | CALÇADA | 201656.85 | 18.47% | 60497.055 | 30% | 40331.37 | 20% | 50414.2125 | 25% | 50414.2125 | 25% | 1 | %
4 | MEIO-FIO E SARJETA | 237465.32 | 21.75% | 71239.596 | 30% | 47493.064 | 20% | 59366.33 | 25% | 59366.33 | 25% | #REF! | #REF!
5 | SINALIZAÇÃO | 19278.27 | 1.765% | 5783.481 | 30% | 3855.654 | 20% | 4819.5675 | 25% | 4819.5675 | 25% | #REF! | #REF!
6 | [11 empty] | #REF! | #REF!
7 | [11 empty] | #REF! | #REF!
8 | [11 empty] | #REF! | #REF!
9 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
10 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
11 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
12 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
13 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
14 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
15 | [11 empty] | #REF! | #VALUE!
[12 empty] | #REF! | #VALUE!
TOTAIS |  | 1092000 | 100% | 328368.782 | 30.07% | 218180.348 | 19.98% | 272725.435 | 24.97% | 272725.435 | 24.97% | #REF! | #VALUE!
TOTAIS ACUMULADOS |  | 1092000 | 100% | 328368.782 | 30.07% | 546549.13 | 50.05% | 819274.565 | 75.03% | 1092000 | 100% | #REF! | #VALUE!
Município de Novorizonte, 30 de janeiro de 2019 | [11 empty] | #REF! | #REF!
___________________________________________ Responsável Técnico: Vinícius Modesto Costa Matos / CREA: MG2191.80/D
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.